## Tasks List
# | Component | Task name | Estimation | Priority | Technology
| WEB | Убрать карту с веб сайта при отправке заказа | 3 | 5 | Java, Tomcat, Play, REST, HTML
| WEB | Добавить отображение "Мы в социальных сетях" | 4 | 4 | Java, Tomcat, Play, REST, HTML
| WEB | Убрать в разделе Новости и Акции серую линию вызывающую API | 2 | 1 | Java, Tomcat, Play, REST, HTML
| WEB | Изменить сумму минимального заказа на 3000 тенге | 2 | 5 | Java, Tomcat, Play, REST, HTML
| WEB | Добавить категории товара (убрать одним списком) | 16 | 0 | Java, Tomcat, Play, REST, HTML
| WEB | Добавить возможность оставлять и просматривать отзывы (пост модерация) | 24 | 0 | Java, Tomcat, Play, REST, HTML
| WEB | Добавить выбор городов в главном меню
| WEB | Показывать акции общие и в зависимости от города
| WEB | Показывать новости общие и в зависимости от города
| WEB | Показывать контент в зависимости от города (контакты, минимальные суммы, вакансии)
| WEB | Добавить возможность выбора вида оплаты картами
| WEB | Добавить информацию о франшизе
| WEB | Показывать режим работы в зависимости от города
| WEB | При заказе сохранять в куках информацию о контактной информации (куки)
| WEB | При закаке предлагать выбрать из сохраненных адресов (куки)
| WEB | При заказе указывать согласие на SMS рассылки (Галка по умолчанию включена) + инфо | 4
| WEB | При заказе предлагать уведомление по SMS когда заказ зарегистрирован + когда на доставке + инфо | 4
| WEB | Добавить раздел о мобильном приложении | 16
| WEB | Заказать обратный звонок + в WEB-Console
| WEB | Добавить трэккинг товара
| WEB | Сохранять в куках последние заказы (1 месяц срок жизни)
| WEB | Добавить страницу проверки
| WEB | Добавить историю изменения заказа
| WEB | Добавить интерактивную карту движения заказа
WEB
| WEB-ADMIN | Добавить автризацию для администрирования
| WEB-ADMIN | Добавить возможность редактирования каталога продукции (Категории, Товары + картинки)
| WEB-ADMIN | Добавить возможность добавления акций и новостей
| WEB-ADMIN | Добавить возможность модерирования отзывов + уведомление на почту
| WEB-ADMIN | Добавить возможность изменения SEO атрибутов страниц
| WEB-ADMIN | Добавить возможность просмотра отзывов
| WEB-ADMIN | Добавить возможность отправки отзывов на почту (нескольких в CC)
| WEB-REDESIGN | Изменить дизайн сайта (зелено-оранжевый цвет)
| WEB-REDESIGN | Спереть картинки у украинских компаний и обновить весь контент изображений + мобильники
| CONSOLE | Добавить просмотр и редактор контактной информации клиентов | 24 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить функции merge разных клиентов | 16 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность изменения номера телефона при заказе | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность просмотра и редактирования акций | 16 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность просмотра и редактирования районов доставки | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность кухне просматривать заказы на произвотсво | 24 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность кухне брать заказ в работу | 4 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность кухне распечатывать чек на принтере | 16 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность кухне завершать выполеннный заказ | 4 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность курьеру авторизовываться в системе | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность курьеру просматривать заказы на доставку | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность курьеру брать заказ на доставку | 4 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность официанту авторизовываться в системе | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность официанту просматривать заказы бара | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность официанут открывать заказы на столики | 16 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность официанту добавлять заказы по меню и бару | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность менять столик открытого заказа | 3 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность официанту завершать заказ | 3 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность указания скидки | 4 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возомжность указания индивидуальной скидки | 4 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность связывания платежа картой и заказа для отчетности | 2 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность передачи заказов на доставку в базу сайта | 4 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE | Добавить возможность отправки SMS уведомлений (фильтр по сотовым номерам)
| CONSOLE | Добавить возможность отправки PUSH уведомлений (для заказов с мобильного телефона)- Андроид, iOS
| WEB-FOR-MOBILE | Добавить возможность авторизации в мобильной веб версии | 4 | 0 | Java, Play, REST, Sencha Touch
| WEB-FOR-MOBILE | Добавить возможность просмотра своих заказов в мобильной веб версии | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha Touch
| WEB-FOR-MOBILE | Добавить возможность просмотра информации о заказе в мобильной веб версии | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha Touch
| WEB-FOR-MOBILE | Добавить возможность завершения заказа в мобильной веб версии | 2 | 0 | Java, Play, REST, Sencha Touch
| WEB-FOR-MOBILE | Добавить возможность передачи статуса заказа c WEB в CONSOLE | 4 | 0 | Java, Play, REST, Sencha Touch
| CALLCENTER | Развернуть Asterisk и настроить для работы | 8 | 0 | Linux, Asterisk & IP Telephony
| CALLCENTER | Подключить GMS шлюз к Asterisk (с 2мя сиками) | 16 | 0 | Linux, Asterisk & IP Telephony
| CALLCENTER | Настроить диал план для работы с очередью звонков | 16 | 0 | Linux, Asterisk & IP Telephony
| CALLCENTER | Настроить WebRTC и Asterisk для приема звонков в браузер | 24 | 0 | Linux, Asterisk & IP Telephony
| CALLCENTER | Добавить возможность звонков из браузера (использую Asterisk) | 16 | 0 | Linux, Asterisk & IP Telephony
| CALLCENTER | Добавить возможность в голосовое меню Asterisk говорить статус заказа | 24 | 0 | Linux, Asterisk & IP Telephony
| CALLCENTER | Добавить голосовое меню с выбором куда человек звонит (СушиБар или Доставка) | 8 | 0 | Linux, Asterisk & IP Telephony
| CONSOLE | Добавить возможность оператору получать входящий звонок в бразуер | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha, SIP or WebRTC
| CONSOLE | Добавить возомжность оператору открывать карточку клиента и его заказы | 16 | 0 | Java, Play, REST, Sencha, SIP or WebRTC
| CONSOLE | Добавить возможность оператору клонировать предыдущие заказы | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha, SIP or WebRTC
| CONSOLE | Добавить возможность изменять информацию о клиенте | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha, SIP or WebRTC
| CONSOLE | Добавить возможность просматривать информацию о последнем отзыве клиента | 2 | 0 | Java, Play, REST, Sencha, SIP or WebRTC
| CONSOLE | Добавить возможность оставлять отзывы клиентов к заказку | 16 | 0 | Java, Play, REST, Sencha, SIP or WebRTC
| CONSOLE | Добавить разграничение прав по подсистемам (Заказы, Кухня, Курьеры и т.д.) | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE-REPORTS | Добавить отчетность по времени обработки заказов (Кто и где лажает) | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE-REPORTS | Добавить отчетность по популяным товарам | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| CONSOLE-REPORTS | Добавить отчетность по тренду (по месяцам, кварталам) | 8 | 0 | Java, Play, REST, Sencha
| SMART-TV | Сделать версию для Smart TV
| SMART-TV | Выбор города (с возможностью автовыбора и запоминаем города)
| SMART-TV | Просмотр каталога продукции
| SMART-TV | Просмотр контента
| SMART-TV | Оформление заказа
| SMART-TV | Сохранение локально контактных данных клиента
| SMART-TV | Трэкинг заказа
| SMART-TV | Отправка увдеомлений если это возможно (о заказе,
|  | Итого | 503
3.1437

## Mobile
# | Component | Task name | Estimation | Priority | Version | Technology
| Common | Обновлять список заказов после обновления внутреннего | 1 | 5 | 1.1
| Common | Добавить калории и вес в продукты | 4 | 3 | 1.2
| Common | Добавить общую калорийность и общий вес заказа | 4 | 3 | 1.2
| Common | Добавить поиск по продукции | 24 | 2 | 1.3
| Common | Переделать View повторной загрузки данных | 4 | 2 | 1.1
| Common | Выровнять по центру View повторной загрузки данных | 4 | 2 | 1.1
| Common | Изменить контент получения новости (красивый html) | 8 | 1 | 1.2
| Common | Добавить информацию о самовывозе (адрес куда ехать) | 8 | 5 | 1.1
| Common | Добавить город для выбора заказа | 8 | 3 | 1.1
| Common | Добавить автоматическое сохранение контактов при заказе | 2 | 2 | 1.1
| Common | Добавить анимацию для + - корзины | 16 | 1 | 1.7
| Common | Детали продукта: Добавить возможность промотать большее вниз (тектс не влазиет) | 2 | 1 | 1.7
| Common | Страница заполнения контактов в заказе: Выделить обязательные поля | 2 | 3 | 1.1
| Common | Добавить размеры картинки чтобы можно было адаптивно рисовать и расширять на экране
| Common | Новости: Скрывать картинку в новостях если её нет | 1 | 2 | 1.1
| Common | Новости: Увеличивать размер контента если информации больше чем могло быть | 2 | 3 | 1.1
| Notification | Добавить уведомления об акциях и новостях |  | 3 | 1.1
| Tracker | Добавить треккинг заказа | 24 | 5 | 1.3
| Tracker | Добавить уведомления о смене статуса заказа | 8 | 5 | 1.3
| Tracker | Добавить внутренне уведомление об изменнии статуса заказа | 16 | 3 | 1.3